| Título del proyecto |  |
| --- | --- |
| Responsable |  |
| Entidad |  |
| Ciudad/Municipio |  |
| Teléfono |  |
| Email |  |

- IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

(ID)

ID-01 Contribución del proyecto a la Política Pública

1.1..Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

La información para este capítulo se diligencia a partir de un listado configurado en el aplicativo MGA. Se debe seleccionar: Pilar, Objetivo, Estrategia, Programa e Indicador definido en el PND.

1.2..Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Distrital o Municipal

-Si el proyecto busca recursos del departamento o municipio se debe identificar en los Planes de Desarrollo departamental y municipales los programas que se relacionen con el proyecto: nombre del Plan, estrategia y programa.

ID-02 Identificación y descripción del problema

2.1. Problema central

Escribir el problema que el proyecto exactamente pretende resolver. El problema no debe ser expresado como la negación de una solución, sino que debe dejar abierta la posibilidad de encontrar múltiples alternativas para resolverlo.

2.2. Descripción de la situación existente con relación al problema

Describir la actual situación que se está presentando en la población o ene le entorno a causa de la existencia del problema central identificado.

2.3. Magnitud actual del problema - indicadores de línea base

Dimensión que tiene el problema actualmente, expresando de manera cualitativa o cuantitativa las características, comportamientos o fenómenos identificados de modo que se pueda evaluar su desempeño y evolución en el tiempo. El indicador de línea base es el porcentaje de la población que se está viendo afectada por el problema.

2.4 Causas que genera el problema

Es importante tener en cuenta que las causas del problema (directas e indirectas) deben ser mitigadas a través de programas y actividades que serán definidos en los objetivos específicos del proyecto (numeral 1.7.2.).

A. Causas directas

Escriba aquí aquellas acciones o hechos concretos que generan o dan origen al problema central del proyecto.

B. Causas indirectas

Escriba aquí aquellas acciones o hechos concretos que generan o dan origen al problema central del proyecto.

2.5. Efectos que generan el problema

A.  Efectos directos

Escriba aquí el resultado o las consecuencias que originan la existencia del problema central en la población afectada

B. Efectos indirectos

Escriba aquí el resultado o las consecuencias que generan los efectos directos por la existencia del problema, pero que no se originan directamente del problema.

ID-03 Análisis de participantes

3.1 Actores participantes en el proyecto

Relacione todas las personas, grupos y organizaciones que están relacionados con el proyecto y especifique el tipo de contribución,

| Actor | Entidad | Posición | Tipo de contribución |
| --- | --- | --- | --- |

Actor: Nacional, Departamental, Municipal, Agencia internacional, otro.

Entidad: Nombre de la institución.

Posición: Cooperante, Beneficiario, Oponente.

Tipo de contribución: Describa exactamente la contribución de la entidad al proyecto.

3.2. Experiencia previa de los participantes

Se debe relacionar la experiencia de los proponentes y demás actores en proyectos de este tipo.

3.3. Análisis de participantes

Señale acuerdos, alianzas o compromisos se realizarán, como será la coordinación entre estos durante la ejecución del proyecto, así como actores que eventualmente se opongan o se perjudiquen con el desarrollo del proyecto.

ID-04 Población afectada y objetivo

4.1. Población afectada por el problema

Escriba el número total de personas que están directamente afectadas por el problema, departamento, municipio, Entidad y la fuente donde se obtuvo esa información.

| Municipio | Vereda, pueblo, resguardo, consejo comunitario, organización | Personas | Familias |
| --- | --- | --- | --- |
| Total |  |  |  |

Fuente:

4.2. Población objetivo de la intervención

Escriba exactamente el número de personas que beneficiará el proyecto y la fuente donde se obtuvo esa información.

4.3. Características demográficas de la población objetivo

Clasificar el total de población objetivo de acuerdo a su género, edad y la fuente de donde se obtuvo la información.

| Región |  | Número de Beneficiarios por Condición |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Municipio | Entidad | Familias | Hombres | Mujeres | Edad | Total |
| Total |  |  |  |  |  |  |

Fuente:

ID-05 Objetivos

5.1. Objetivo general e indicadores de seguimiento

Escribir el propósito o lo que se espera conseguir con la ejecución del proyecto. El objetivo general debe ser medible, alcanzable y con un marco temporal definido.

| Indicadores que miden el objetivo general del proyecto |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre del indicador | Unidad de medida | Meta |

5.2. Objetivos específicos

Se definen es relación con las causas del problema y se entienden como los medios (programas, planes, etc.) para alcanzar el objetivo general y solucionar el problema identificado. Cada objetivo debe combatir una o varias de las causas del problema.

ID-06 Alternativas de solución

Registre las diferentes alternativas que tiene para poder solucionar el problema y cumplir así con el objetivo general del proyecto, estas alternativas deben ser viables, alcanzables y coherentes con el problema

2. PREPARACIÓN DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN

(PE)

PE-01 Análisis técnico de la alternativa

  - Estudio técnico

El estudio técnico supone la determinación de: la ingeniería, el tamaño del proyecto, la identificación de la localización final del proyecto y la selección del modelo tecnológico y administrativo idóneo que sea consecuente con el comportamiento del mercado y las restricciones de índole financiero.

  - Resumen de la alternativa

Escriba las características técnicas del bien o servicio que va entregar con esta alternativa de solución, esto con el fin de optimizar el manejo de los recursos disponibles en su producción; además explique el resultado positivo o la contribución que se dará en la población objetivo a causa de los productos que entrega la alternativa, por lo general contribuye al bienestar, la satisfacción de necesidades, la seguridad, entre otras, de la población.

PE-02 Estudio de mercado

-El estudio de mercado busca determinar el déficit observado en el mercado, como diferencia entre la oferta y la demanda del bien o servicio.

-El proyecto debe cubrir parte o la totalidad del déficit del producto (Demanda-Oferta=Déficit)

Oferta: Cantidad del bien o servicio que se ofrece actualmente en el mercado.

Demanda: Cantidad del bien o servicio que se requiere producir para cubrir el mercado.

2.1. Bien o servicio

Describir el bien o servicio haciendo explicita la unidad de medida que se empleará en el proyecto.

| Bien o servicio | Unidad de medida | Descripción | Año inicial histórico | Año final histórico | Año final proyección |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.2. Historia y proyección del bien o servicio

Escriba el año inicial y el año final de la información base para realizar el estudio de mercado. El último año de la serie histórica será el anterior al año vigente.

| Año | Oferta | Demanda | Déficit |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |

Escriba aquí la oferta y la demanda que se estima tendrá el mercado sin la ejecución del proyecto.

| Año | Oferta | Demanda |
| --- | --- | --- |
| 2014 |  |  |
| 2015 |  |  |
| 2016 |  |  |
| 2017 |  |  |
| 2018 |  |  |

PE-03 Capacidad y beneficiarios

Describa la capacidad generada o la magnitud que deberá atender el proyecto para satisfacer las necesidades encontrada en el estudio de mercado.

| Unidad de medida | Unidad de medida con la que se va dimensionar la capacidad o la magnitud que atenderá el proyecto. |
| --- | --- |
| Total de capacidad generada | Escriba el número total de la capacidad o la magnitud que atenderá el bien o servicio generado con el proyecto. |
| Número de beneficiarios | De acuerdo a lo establecido en población objetivo (numeral 1.6.). |

PE-04 Localización de la alternativa

Seleccione la región, el departamento, el municipio, el centro poblado donde se realizará o ejecutará la alternativa de solución del problema; por ultimo escriba la localización específica: Entidad, vereda, etc. donde se realizará o ejecutará la alternativa de solución del problema.

| Región |  |
| --- | --- |
| Departamento |  |
| Municipio |  |
| Centro poblado |  |
| Resguardo | No aplica |
| Especificar veredas/comunidades de cada Entidad donde se desarrollará el proyecto | Veredas XX Entidad Veredas XX Entidad Veredas XX Entidad |

Seleccione de la lista los factores que incidieron o que tuvieron algún grado de decisión para seleccionar la localización donde se ejecutara la alternativa de solución del problema.

| Aspectos administrativos y políticos |  |
| --- | --- |
| Cercanía a la población objetivo |  |
| Cercanía de fuentes de abastecimiento |  |
| Comunicaciones |  |
| Costo y disponibilidad de terrenos |  |
| Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (agua, energía y otros) |  |
| Estructura impositiva y legal |  |
| Factores ambientales |  |
| Impacto para la equidad de género |  |
| Medios y costos del transporte |  |
| Orden público |  |
| Otros |  |

PE-05 Estudio Ambiental

Conteste las siguientes preguntas:

|  | Si | No |
| --- | --- | --- |
| ¿El proyecto requiere Licencia Ambiental? |  |  |
| ¿El proyecto requiere Diagnóstico Ambiental? |  |  |
| ¿El proyecto requiere Plan de Manejo Ambiental? |  |  |
| ¿El proyecto requiere otros permisos ambientales? |  |  |

Si contesta afirmativamente a una o todas las preguntas, se debe diligenciar información sobre: a) permisos ambientales y b) efectos ambientales.

A. Permisos Ambientales

| Licencia Ambiental | Número de resolución. |
| --- | --- |
|  | Fecha de expedición. |
|  | Entidad que expidió la licencia. |
|  | Si aún no cuenta con la licencia, describa brevemente lo que se ha realizado para obtener la licencia. |
| Diagnóstico Ambiental | Tipo de permiso que se requiere. |
|  | Estado de avance en su trámite. |
|  | Describir los recursos naturales renovables que se pretenden usar, aprovechar o afectar para el desarrollo del proyecto. |
| Plan de Manejo Ambiental | Número de resolución. |
|  | Fecha de expedición. |
|  | Entidad que expidió la licencia. |
|  | Si aún no cuenta con la licencia, describa brevemente lo que se ha realizado para obtener la licencia. |

B. Efectos ambientales

Identificar los impactos ambientales (positivos y negativos) y las medidas de mitigación.

| Impacto | Tipo de impacto | Nivel de impacto | Calificación del impacto | Medidas de mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Impacto: Describa el impacto ambiental.

Tipo de Impacto: Positivo/Negativo.

Nivel de impacto: Local, Regional, Nacional.

Calificación del impacto: Alto, Medio, Bajo.

Medidas de mitigación: Medidas que contribuyan a mitigar el impacto.

PE-06 Análisis de Riesgos

Identificar los riesgos que pueden poner en peligro el logro de los objetivos o la misma ejecución del proyecto. El análisis de riesgos implica: descripción del riesgo, grado de probabilidad de ocurrencia, impacto, efectos y medidas de mitigación.

| Descripción del riesgo | Probabilidad | Impacto | Efectos | Medidas de Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Probabilidad: Probable, Poco probable, Ocasional.

Impacto: Alto, Moderado, Bajo.

Efectos: Describir los posibles efectos de cada riesgo identificado.

PE-07 Costos de la Alternativa

Para cada uno de los objetivos específicos se deben definir los productos, actividades e insumos requeridos.

7.1. Productos

| Objetivo específico | Producto | Unidad de medida | Cantidad | Valor unitario |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo específico 1. |  |  |  |  |
| Objetivo específico 2. |  |  |  |  |
| Objetivo específico 3. |  |  |  |  |

Producto: Nombre del producto o servicio que se va a generar.

Unidad de medida: Defina la unidad de medida a través de la cual se valorará el producto o servicio.

Cantidad: Cantidad del producto o servicio que se necesita para dar cumplimiento al objetivo. Constituye la meta de los indicadores de producto (PR-03).

7.2. Actividades

| Objetivo específico | Etapa | Actividad | Ruta crítica | Valor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo específico 1. |  |  |  |  |
| Objetivo específico 2. |  |  |  |  |
| Objetivo específico 3. |  |  |  |  |

Etapa: Preinversión, Inversión, Operación.

Actividad: Acción que se requiere realizar para poder generar el producto.

Ruta crítica: Si, No. La ruta crítica se refiere a las actividades que de no realizarse en el tiempo estimado afectaría el cumplimiento del objetivo del proyecto.

7.3. Insumos

| Objetivo específico | Vigencia | Tipo de insumo | Valor |
| --- | --- | --- | --- |
| Objetivo específico 1. |  |  |  |
| Objetivo específico 1. |  |  |  |
| Objetivo específico 1. |  |  |  |

Vigencia: Año en que requiere adquirir el insumo.

Tipo de insumo: Descripción del tipo de insumo (terrenos, mano de obra, equipos, materiales, otros gastos, etc.).

Valor en pesos: Valor en pesos con precios constantes del año del estudio.

PE-08 Depreciación de activos (opcional)

Este capítulo debe diligenciarse cuando se requieren comprar activos como: maquinaria, edificaciones, equipo de comedor, equipo de computación, equipo médico, muebles y enseres en las actividades del proyecto.

| Descripción del activo | Valor en pesos | Año de adquisición |
| --- | --- | --- |

PE-09 Cuantificación y Valoración de Beneficios e Ingresos

Se estiman los ingresos que el proyecto está en condiciones de generar.

| Tipo de ingreso | Descripción | Unidad de Medida | Bien producido |  | Año |  | Cantidad | Valor unitario |  | Valor total |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de ingresos: Ventas, Beneficios. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PE-10 Crédito, Amortización y Pagos a capital (opcional)

Este capítulo  se debe diligenciar únicamente cuando se pretenda solicitar créditos o préstamos a entidades bancarias del nivel nacional o internacional, para obtener recursos que financien en alguna parte el proyecto.

3. EVALUACIÓN DE LA ALTERNATIVA

(EV)

EV-01 Costo de oportunidad

| Tasa de interés de oportunidad Representa el rendimiento esperado de los recursos disponibles o tasa de mercado | XX% |
| --- | --- |
| Justificación de la tasa de oportunidad Si la evaluación es de tipo social se debe utilizar la Tasa Social de Descuento equivalente al 12%. |  |

EV-02 Evaluación Financiera y Evaluación Económica

El aplicativo MGA consolida la información delos capítulos ingresos y costos, generando de manera automática  el flujo de caja, flujo económico, con los que realiza automáticamente el cálculo de la tasa interna de retorno y el valor presente neto.

4. TOMA DE DECISIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO

(PR)

PR-01 Selección del Nombre del Proyecto

El aplicativo MGA define el nombre del proyecto en tres partes.

| Proceso | Lista desplegable que permite seleccionar el proceso que hará parte del nombre. Es la acción más relevante del proyecto. |
| --- | --- |
| Objeto | El motivo del proceso. |
| Localización | Ubicación precisa del proyecto. |

Se debe definir también el tipo de gasto o programa presupuestal y el sector o subprograma presupuestal.

| Gasto o programa presupuestal | Lista desplegable. |
| --- | --- |
| Sector o subprograma presupuestal | Lista desplegable. |

PR-02 Fuentes de Financiación del proyecto

| Entidad | Etapa | Tipo de Entidad | Tipo de Recurso | Año | Monto financiación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  | Total |  |

Entidad: Entidades que financiaran el proyecto. Listado desplegable.

Etapa: Preinversión, Inversión, Operación.

Tipo de entidad. Listado desplegable. Para proyectos financiador por SGR seleccionar la entidad territorial que aportara el recurso (departamento, municipio o corporación autónoma regional)

Tipo de recurso. Proyectos SGR: Asignaciones directas, fondo específico

Año: Año en que se prevé el ingreso del recurso de financiación.

Monto de la financiación: Monto que cada entidad aportará al proyecto.

PR-03 Programación de Indicadores

Se selecciona de un listado de indicadores que despliega el aplicativo MGA.

-Indicadores de producto: Se formulan de un listado desplegable. Deben relacionar objetivos y productos (PE-07, numeral 7.1.).

-Indicadores de gestión: Se formulan de un listado desplegable. Debe relacionar objetivos y actividades (PE-07, numeral 7.2.).

PR-04 Matriz Marco Lógico

| Elemento | Descripción | Fuentes de verificación | Supuestos | Indicadores |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo - FIN El Objetivo o Fin expresa la solución del problema de desarrollo que ha sido diagnosticado. Responde a la pregunta ¿para qué? |  |  |  |  |
| Propósito Es el efecto directo que se espera a partir del periodo de ejecución. Es el cambio que fomentará el proyecto. Responde a la pregunta ¿por qué? ¿para qué? |  |  |  |  |
| Productos (componentes) Son los resultados específicos del proyecto. Responde a la pregunta ¿qué? |  |  |  |  |
| Actividades e insumos Son acciones necesarias para realizar los componentes. Responde a la pregunta ¿cómo? |  |  |  |  |